1. Contexto do Projeto

A NovaTech demandou à DB1 o desenvolvimento de um assistente de IA conversacional fundamentado na documentação interna da empresa (SharePoint, Confluence e planilhas de referência). O escopo abrange ~1.250 documentos em múltiplos formatos, integração ao ambiente Microsoft 365 (Teams + SharePoint), prazo de 3 meses e meta de reduzir o tempo médio de consulta de 12 para menos de 2 minutos por chamado.

2. Viabilidade com IA

O projeto é tecnicamente viável. A arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) é a abordagem consolidada para este caso de uso e mitiga o principal risco de alucinação. A infraestrutura disponível (M365 E3 + Azure AI Services) é adequada. Entretanto, o maior fator de risco não é a tecnologia — é a qualidade da base documental e a capacidade operacional do time dentro do prazo determinado.

3. Premissas de Produtividade Efetiva

Todo o planejamento de prazo neste documento utiliza como base a produtividade efetiva real de mercado para projetos de software, e não a jornada nominal contratual. A diferença é crítica para o cronograma:

| Parâmetro | Valor | Base de Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Jornada nominal diária | 8h48 (528 min) | Informado pelo gestor do projeto |
| Taxa de produtividade efetiva (mercado) | ~85% | Benchmark de mercado para projetos de software: descontos por reuniões, pausas, context switching, impedimentos e onboarding |
| Horas efetivas por pessoa/dia | ~7h29 (449 min) | 528 min × 85% = 449 min ≈ 7h29 |
| Dias úteis em 3 meses (13 semanas) | 65 dias úteis | Sem feriados regionais. Ajustar conforme calendário da NovaTech. |
| Horas efetivas por pessoa em 3 meses | ~486 h/pessoa | 65 dias × 8,8h nominais × 85% = 65 × 7,48h efetivas ≈ 486h disponíveis para entregas |

⚠  Planejar sprints com capacidade de 8h/pessoa/dia é o erro mais comum em projetos com prazo apertado. Com um time de 4 pessoas em 3 meses, a capacidade real de entrega é de aproximadamente 1.944 horas efetivas — não 2.288 horas nominais (8 × 8,8h × 65 dias). Esse número deve orientar a priorização do backlog.

4. Riscos da Solução, Dados e Integração (R01–R10)

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Ação de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Alucinação do modelo de IA: respostas plausíveis, porém incorretas, não fundamentadas na documentação oficial. | Alta | Qualidade | Implementar RAG com citação obrigatória de fonte. Configurar limiar de confiança; respostas abaixo do score mínimo são sinalizadas ao atendente. Realizar testes de acurácia pré-go-live com amostra de ≥200 perguntas reais. |
| R02 | Documentação contraditória: versões conflitantes geram respostas inconsistentes ao atendente. | Alta | Qualidade / Prazo | Auditoria documental nas 3 semanas de discovery. Criar política de versionamento e single source of truth por domínio. Metadado de vigência nos documentos; assistente prioriza versão mais recente e sinaliza conflitos. |
| R03 | Dependência da qualidade dos documentos: PDFs escaneados, linguagem ambígua e formatação inconsistente degradam diretamente as respostas. | Alta | Qualidade / Custo | Definir critérios de qualidade mínima para ingestão. Planejar sprint de pré-processamento. Pipeline de OCR (Azure Document Intelligence) para PDFs escaneados. Comunicar à NovaTech que docs fora do padrão demandam revisão manual. |
| R04 | Expectativa da diretoria vs. capacidade real: meta de <2 min pode não ser atingível para casos de alta complexidade ou docs desatualizados. | Média | Prazo / Custo | Alinhar no kick-off que a meta de 2 min se aplica a consultas padrão (~70% dos casos). Apresentar benchmark e propor metas intermediárias com revisão em 60 e 90 dias pós-go-live. |
| R05 | Perda de qualidade por janela de contexto excessiva: documentos extensos podem truncar informações críticas no modelo. | Média | Qualidade | Adotar chunking semântico com overlap na indexação. Estratégia de síntese hierárquica para docs longos. Testar comportamento com documentos acima de 50 páginas antes do go-live. |
| R06 | Integração com ecossistema Microsoft: complexidade entre Azure AI Services, SharePoint Online e Teams pode gerar atrasos técnicos. | Média | Prazo | Spike técnico de integração na 1ª semana. Validar permissões Graph API com TI da NovaTech antes do início. Reservar buffer de 2 semanas no cronograma para ajustes. |
| R07 | Atualização mensal sem processo unificado: documentos alterados podem não ser reindexados a tempo, deixando o assistente desatualizado. | Média | Qualidade / Prazo | Pipeline de reindexação automática via webhooks (SharePoint/Confluence). Job agendado mensal para pasta de rede. Painel de monitoramento de data de última indexação por documento. |
| R08 | Resistência à adoção pela equipe de atendimento: atendentes podem desconfiar da IA e continuar com processos manuais. | Média | Custo / Prazo | Incluir atendentes no discovery e no UAT. Treinamento prático pré-go-live. Métricas de adoção monitoradas por 30 dias com suporte ativo. |
| R09 | Escopo de ingestão subestimado: 1.250 documentos em 3 fontes e múltiplos formatos podem demandar mais esforço que o previsto. | Média | Prazo / Custo | Inventário técnico no discovery. Priorizar docs de maior uso (80/20) para a 1ª entrega. Ingestão incremental por lotes com critérios de aceite por lote. Avaliar Azure Document Intelligence para automação. |
| R10 | Segurança e conformidade: risco de exposição de documentos confidenciais a atendentes sem autorização de acesso. | Baixa | Qualidade / Custo | Replicar permissões do SharePoint na camada de retrieval (access-controlled RAG). Sistema não indexa nem retorna docs restritos a perfis não autorizados. Validar com time de segurança antes da arquitetura final. |

5. Riscos Operacionais e de Capacidade do Time (O01–O08)

Estes riscos são frequentemente subestimados em propostas comerciais. Eles impactam diretamente a capacidade real de entrega dentro do prazo contratado e devem ser tratados como riscos de projeto de primeira ordem.

| ID | Risco | Prob. | Impacto | Ação de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O01 | Ausência de especialista em IA/LLM: time com experiência apenas básica (cursos e provas de conceito) sem entrega real em produção com RAG. | Alta | Prazo / Custo | Contratar ou alocar consultor sênior em Azure AI / RAG dedicado às primeiras 4–6 semanas (arquitetura + dev inicial). Alternativamente, exigir no processo seletivo do tech lead ao menos 1 projeto RAG entregue em produção. |
| O02 | Produtividade real vs. horas nominais: jornada de 8h48/dia tem produtividade efetiva de 85% considerando pausas, reuniões, contexto e impedimentos. Horas efetivas reais: ~7h29/pessoa/dia. | Alta | Prazo / Custo | Usar 7,5h/dia como base de planejamento por pessoa. Não planejar sprints assumindo 8h48 de entrega integral. Registrar impedimentos diariamente e escalar em até 24h. Proteger o time de demandas externas ao projeto. |
| O03 | Perfil de engenheiro de dados ausente: o pipeline de ingestão (3 fontes, 1.250 docs, múltiplos formatos) exige especialização que o back-end sozinho não absorve sem impacto no prazo. | Alta | Prazo | Incluir engenheiro de dados dedicado ao escopo do projeto. Se não houver alocação, avaliar ferramentas managed (Azure AI Search indexers nativos para SharePoint) para reduzir esforço de pipeline customizado. |
| O04 | Curva de aprendizado em Azure AI: sem experiência prévia na stack (Azure AI Search, Azure OpenAI, Graph API), as primeiras 2–3 semanas de desenvolvimento serão de aprendizado, não de entrega. | Alta | Prazo | Antecipar 2 semanas de spike/lab antes do sprint 1. Mapear treinamentos específicos (Microsoft Learn paths para Azure AI) e concluí-los antes do início do desenvolvimento. O tech lead deve ter passado pelo mesmo ambiente previamente. |
| O05 | Dependência de acessos e onboarding da NovaTech: liberação de Graph API, credenciais SharePoint, Confluence e Azure pode atrasar o início efetivo do desenvolvimento. | Média | Prazo | Mapear todos os acessos necessários no kick-off e formalizá-los em checklist com responsável e prazo na NovaTech. Iniciar solicitações na semana 1 do projeto. Definir data-limite: atraso além de 10 dias úteis aciona revisão de cronograma. |
| O06 | Scope creep durante o desenvolvimento: cliente pode ampliar escopo (novas fontes, novas funcionalidades) sem revisão formal de prazo e custo. | Média | Prazo / Custo | Formalizar escopo no contrato com critério de aceite por entrega. Implementar processo de change request com avaliação de impacto antes de qualquer expansão. PM revisa backlog a cada sprint com o cliente. |
| O07 | Tech lead sobrecarregado com decisões técnicas + gestão do time: sem separação clara de papéis, o tech lead vira gargalo de arquitetura, code review e mentoria simultâneos. | Média | Prazo / Qualidade | Definir claramente: tech lead foca em arquitetura e decisões técnicas críticas. PM/Gestor absorve cerimônias de gestão. Documentar decisões de arquitetura em ADRs para reduzir dependência de repasse verbal. |
| O08 | Ausência de perfil front-end / integração Teams: se a interface no Teams demandar mais que um bot básico (ex.: cartões adaptáveis, painel de histórico, feedback de qualidade), o back-end não consegue absorver sem impacto. | Baixa | Prazo / Qualidade | Definir no discovery o nível de complexidade da interface no Teams. Se for além de bot simples, alocar dev front-end (mesmo que parcial: 50% / 4 semanas). Avaliar uso de Power Virtual Agents para reduzir desenvolvimento customizado. |

6. Matriz de Priorização por Score (Probabilidade × Impacto)

A tabela abaixo consolida todos os 18 riscos ordenados por score de prioridade. O score é calculado multiplicando os valores numéricos de probabilidade e impacto (escala 1–3 cada), resultando em uma faixa de 1 a 9. A coluna Dono identifica o responsável pela atuação e a coluna Atuar em indica o momento ideal de endereçamento dentro do cronograma do projeto.

| # | ID | Risco | Prob. | Impacto | Score | Dono | Atuar em | RAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R01 | Alucinação do modelo de IA | Alta | Alto | 9 – Crítico | Tech Lead / Arquiteto IA | Semana 1 | Sim |
| 2 | R02 | Documentação contraditória | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor DB1 + NovaTech TI | Mês 1 | — |
| 3 | R03 | Dependência da qualidade dos documentos | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor DB1 + NovaTech Operações | Mês 1 | Sim |
| 4 | O01 | Ausência de especialista em IA/LLM | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor de Projeto (DB1) | Semana 1 | Sim |
| 5 | O03 | Engenheiro de dados ausente | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor de Projeto (DB1) | Semana 1 | — |
| 6 | O04 | Curva de aprendizado Azure AI | Alta | Alto | 9 – Crítico | Tech Lead | Semana 1 | Sim |
| 7 | O02 | Produtividade real vs. horas nominais | Alta | Médio | 6 – Alto | Gestor de Projeto (DB1) | Kickoff | — |
| 8 | R04 | Expectativa da diretoria vs. realidade | Média | Alto | 6 – Alto | Gestor DB1 + Diretoria NT | Kickoff | — |
| 9 | R06 | Integração Microsoft complexa | Média | Alto | 6 – Alto | Tech Lead | Semana 1–2 | — |
| 10 | R09 | Escopo de ingestão subestimado | Média | Alto | 6 – Alto | Tech Lead + Eng. de Dados | Mês 1 | Sim |
| 11 | O05 | Dependência de acessos NovaTech | Média | Alto | 6 – Alto | Gestor de Projeto (DB1) | Kickoff | — |
| 12 | O06 | Scope creep durante desenvolvimento | Média | Alto | 6 – Alto | Gestor de Projeto (DB1) | Contínuo | — |
| 13 | R05 | Perda de qualidade por contexto excessivo | Média | Médio | 4 – Alto | Tech Lead | Mês 2 | Sim |
| 14 | R07 | Atualização mensal sem processo unificado | Média | Médio | 4 – Alto | Eng. Dados + NovaTech Operações | Mês 2 | — |
| 15 | R08 | Resistência à adoção pela equipe | Média | Médio | 4 – Alto | Gestor DB1 + NovaTech RH | Mês 3 | — |
| 16 | O07 | Tech lead sobrecarregado | Média | Médio | 4 – Alto | Gestor de Projeto (DB1) | Contínuo | — |
| 17 | R10 | Segurança e conformidade de acesso | Baixa | Médio | 2 – Moderado | NovaTech Seg. da Informação | Mês 1 | — |
| 18 | O08 | Ausência de perfil front-end/Teams | Baixa | Baixo | 1 – Moderado | Gestor de Projeto (DB1) | Semana 2 | — |

Legenda de score:

| Crítico — Score 7 a 9 | Alto — Score 4 a 6 | Moderado — Score 1 a 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Metodologia: Score = Prob. × Impacto, onde Alta/Alto = 3, Média/Médio = 2, Baixa/Baixo = 1. Score máximo = 9 (Crítico). A coluna RAG indica os riscos diretamente relacionados à arquitetura de Retrieval-Augmented Generation.

7. Riscos Relacionados à Arquitetura RAG

O núcleo técnico deste projeto é a arquitetura RAG (Retrieval-Augmented Generation) — o mecanismo que recupera trechos relevantes da base documental e os fornece ao modelo de linguagem como contexto para geração da resposta. Dos 18 riscos identificados, 6 têm o RAG como elemento central, sendo 4 deles classificados como Críticos (score 9). Esses riscos se concentram em três dimensões do RAG: qualidade do retrieval, qualidade da geração e capacidade do time de implementar.

| # | ID | Risco | Prob. | Impacto | Score | Dono | Atuar em | RAG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R01 | Alucinação do modelo de IA | Alta | Alto | 9 – Crítico | Tech Lead / Arquiteto IA | Semana 1 | Sim |
| 3 | R03 | Dependência da qualidade dos documentos | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor DB1 + NovaTech Operações | Mês 1 | Sim |
| 4 | O01 | Ausência de especialista em IA/LLM | Alta | Alto | 9 – Crítico | Gestor de Projeto (DB1) | Semana 1 | Sim |
| 6 | O04 | Curva de aprendizado Azure AI | Alta | Alto | 9 – Crítico | Tech Lead | Semana 1 | Sim |
| 10 | R09 | Escopo de ingestão subestimado | Média | Alto | 6 – Alto | Tech Lead + Eng. de Dados | Mês 1 | Sim |
| 13 | R05 | Perda de qualidade por contexto excessivo | Média | Médio | 4 – Alto | Tech Lead | Mês 2 | Sim |

Por que isso importa para o prazo: os 4 riscos RAG críticos (R01, R03, O01, O04) são interdependentes — todos convergem para a mesma causa raiz: ausência de experiência real com RAG em produção no time. Mitigar O01 (contratar especialista) resolve ou reduz simultaneamente R01, R03 e O04. É o único risco com efeito cascata positivo sobre os demais.

8. Resumo Consolidado dos Riscos

| 7 Prob. Alta |  | 9 Prob. Média |  | 2 Prob. Baixa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Legenda:

| Alta | Média | Baixa |  |
| --- | --- | --- | --- |

9. Cenários de Prazo × Composição de Time

A tabela abaixo apresenta três visões de prazo considerando composições de time diferentes, todas baseadas na produtividade efetiva de ~7h29/pessoa/dia (85% da jornada nominal de 8h48). O cenário escolhido deve ser validado com o tech lead antes da proposta final.

| Visão | Prazo | Composição do Time | Horas Efetivas* | Condições-chave |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pessimista Prazo NÃO atendido | 4–4,5 meses | Tech Lead Azure AI (sênior) Dev Back-end (1) QA (1) — sem Eng. de Dados — — sem especialista RAG — | ~3 pessoas × 486h ef. = 1.458h ef. | Tech lead sem exp. em RAG Back-end absorve pipeline de dados Sem spike técnico prévio Curva de aprendizado de 3–4 semanas Prazo real: 4 a 4,5 meses |
| Mais Provável Prazo POSSÍVEL com mitigações | 3 meses (ajustado) | Tech Lead Azure AI (sênior c/ RAG) Dev Back-end (1) Eng. de Dados (1) QA (1) Consultor IA — 4–6 sem. (parcial) | ~4 pessoas × 486h ef. = 1.944h ef. + Consultor: ~120h | Tech lead com ≥1 projeto RAG entregue Eng. dados dedicado ao pipeline Spike técnico na semana 1 Escopo 80/20 priorizando docs críticos Prazo atendido com risco controlado |
| Otimista Prazo CONFORTÁVEL | 3 meses (confortável) | Tech Lead Azure AI (sênior exp. RAG) Dev Back-end (2) Eng. de Dados / ML (1) Dev Front-end / Teams (1, 50%) QA (1) | ~5 pessoas × 486h ef. = 2.430h ef. + Front-end: ~243h (50%) | Time completo desde o dia 1 Acessos NovaTech liberados em até 5 dias Docs de alta qualidade (sem PDFs escaneados) Escopo fixo sem alterações Prazo atendido com margem para ajustes |

* Horas efetivas = horas nominais × 85% de produtividade. Não incluem férias, feriados ou afastamentos.

10. Quesitos Técnicos a Refinar com o Tech Lead

Antes de fechar o cronograma e a composição definitiva do time, o tech lead deve responder às seguintes questões:

→  Arquitetura RAG: Qual vector store? (Azure AI Search, Pinecone, pgvector). Qual modelo de embedding? (multilingual-e5, ada-002). Qual modelo de geração? (GPT-4o via Azure OpenAI). O provisionamento Azure já está aprovado?

→  Avaliação de qualidade: Qual framework de avaliação será usado para medir acurácia pré-go-live? (RAGAS, LangSmith, avaliação humana estruturada). Qual taxa mínima de acerto é aceitável pela NovaTech?

→  Pipeline de dados: Os PDFs são digitais ou escaneados? Qual % demanda OCR? A Graph API está liberada para acesso programático ao SharePoint? O Confluence tem API REST habilitada?

→  Stack técnica do time: O time de back-end é Python-first ou .NET/Java? (LangChain, LlamaIndex e SDKs Azure AI são predominantemente Python — mudança de stack tem custo de tempo real.)

→  Onboarding NovaTech: Quem é o ponto focal de TI na NovaTech? Qual o SLA deles para liberação de acessos? Esse risco precisa ser formalizado em contrato.

→  Spike técnico: O tech lead consegue realizar um spike de 5 dias (SharePoint → Azure AI Search → resposta via GPT-4o) antes do sprint 1 para validar a arquitetura e calibrar o cronograma?

11. Recomendações ao Gestor do Projeto

→  Spike técnico obrigatório pré-sprint 1: 5 dias úteis de validação da stack completa (ingestão → retrieval → geração) antes de qualquer comprometimento de cronograma com a NovaTech.

→  Especialista RAG é pré-requisito: Se o tech lead não tiver RAG em produção no currículo, contratar consultor sênior por 4–6 semanas. O custo é menor do que o retrabalho de reescrever a arquitetura na semana 8.

→  Planejamento com capacidade real: Usar 486 horas efetivas/pessoa em 3 meses (7h29 efetivas × 65 dias). Dimensionar o backlog dentro dessa capacidade. Entregas fora desse volume precisam de negociação de escopo ou prazo.

→  Escopo 80/20 na primeira entrega: Indexar primeiro as categorias documentais de maior uso no atendimento (definir com NovaTech). Demais fontes entram em fase 2 — isso é gerenciamento de risco, não limitação técnica.

→  Auditoria documental no discovery: Reservar as primeiras 3 semanas para mapeamento e higienização da base. Documentos de baixa qualidade não entram no sistema sem tratamento prévio.

→  Formalizar SLA de acessos em contrato: Atraso de liberação de APIs e credenciais pela NovaTech é o risco operacional mais silencioso. Definir: atraso > 10 dias úteis aciona revisão formal de cronograma.

— Documento elaborado pela DB1 Group para uso interno da NovaTech —